## 测试说明
2notes 第二阶段人工测试表
生成日期 | 2026-07-03
项目版本 | 0.2.0
适用阶段 | 第二阶段开发前梳理 / 第二阶段开发中回归
覆盖范围 | 快速记录、主窗口、搜索筛选、标签、回收站、设置、Markdown 导出、托盘、全局快捷键、开机自启、本地持久化
数据来源 | README、第一阶段验收记录、前端组件、Tauri 命令、Rust 仓储实现
推荐环境 | Windows 11 图形桌面会话；真实托盘、全局快捷键和资源管理器可用
填写约定
优先级 | P0=核心主链路；P1=常规功能；P2=扩展或低频场景
二阶段回归层级 | 必回归=每轮改动都跑；建议回归=相关模块改动时跑；按需回归=触达边角时再跑
执行结果 | 未执行 / 通过 / 失败 / 阻塞 / 不适用
自动化现状 | 已自动覆盖=已有单测/仓储测试；部分自动覆盖=只有后端或局部覆盖；未自动覆盖=主要依赖人工验证
当前实现注意事项
1. 收集箱视图默认只显示 status=pending 且未删除的条目。
2. 主窗口和快速记录窗口的关闭动作都会隐藏窗口，不直接退出应用。
3. Markdown 导出覆盖全部未永久删除条目，包括回收站中的条目。
4. 全局快捷键、托盘、开机自启动、打开目录按钮都必须在真实 Windows 桌面会话中验证。
5. 搜索当前已覆盖标题、当前内容、原始内容和标签名四类命中路径。

## 测试用例
用例ID | 模块 | 子模块 | 功能点 | 优先级 | 二阶段回归层级 | 自动化现状 | 执行方式 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 执行结果 | 测试人 | 测试日期 | 缺陷单 | 备注
QC-01 | 快速记录 | 入口 | 全局快捷键呼出快速记录窗口 | P0 | 必回归 | 未自动覆盖 | 系统集成 | 应用已启动；Windows 图形桌面会话可用；快捷键未被其他程序占用 | 1. 切到任意非 2notes 窗口 2. 按 Ctrl+Alt+Space 3. 观察快速记录窗口 | 1. 快速记录窗口立即弹出 2. 窗口保持置顶且尺寸固定 3. 输入框自动获得焦点 |  | 未执行
QC-02 | 快速记录 | 入口 | 主窗口顶部“记录”按钮呼出快速记录 | P1 | 建议回归 | 未自动覆盖 | 桌面交互 | 主窗口已打开 | 1. 在主窗口点击顶部“记录”按钮 2. 观察快速记录窗口 | 1. 快速记录窗口弹出 2. 不影响主窗口当前数据 |  | 未执行
QC-03 | 快速记录 | 入口 | 托盘菜单“快速记录”呼出窗口 | P1 | 建议回归 | 未自动覆盖 | 系统集成 | 应用已启动且托盘图标存在 | 1. 右键托盘图标 2. 点击“快速记录” 3. 观察窗口 | 1. 快速记录窗口弹出 2. 可直接开始输入 |  | 未执行
QC-04 | 快速记录 | 交互 | 复制按钮复制当前输入内容 | P2 | 按需回归 | 未自动覆盖 | 桌面交互 | 快速记录窗口已打开；输入框内已有文本 | 1. 点击“复制”按钮 2. 切到记事本或任意输入框 3. 粘贴内容 | 粘贴出的文本与快速记录输入框当前内容完全一致 |  | 未执行
QC-05 | 快速记录 | 草稿 | 输入后自动保存草稿并完成状态切换 | P0 | 必回归 | 部分自动覆盖 | 桌面交互 | 快速记录窗口已打开 | 1. 输入一段未提交文本 2. 等待 1 秒 3. 观察头部保存状态 | 1. 输入过程中会短暂出现保存中状态 2. 稳定后回到“草稿已就绪” 3. 无报错信息 |  | 未执行
QC-06 | 快速记录 | 草稿 | 隐藏后重新打开可恢复未提交草稿 | P0 | 必回归 | 部分自动覆盖 | 桌面交互 | 已执行 QC-05，且当前草稿未提交 | 1. 按 Esc 或点击“隐藏” 2. 再次通过任一入口打开快速记录 3. 查看输入框内容 | 未提交草稿完整恢复，修订不会回退到空白 |  | 未执行
QC-07 | 快速记录 | 提交 | Enter 或保存按钮提交后创建条目并清空草稿 | P0 | 必回归 | 部分自动覆盖 | 桌面交互 | 快速记录窗口已打开；输入非空文本，例如“第二阶段人工测试样本-提交” | 1. 按 Enter 提交，或点击“保存”按钮 2. 观察快速记录窗口是否隐藏 3. 打开主窗口收集箱查看最新条目 4. 重新打开快速记录 | 1. 提交后快速记录窗口自动隐藏 2. 收集箱出现新条目 3. 新条目默认类型为未澄清、状态为待处理 4. 草稿已被清空 |  | 未执行
QC-08 | 快速记录 | 提交 | 空白内容不可提交 | P1 | 建议回归 | 未自动覆盖 | 桌面交互 | 快速记录窗口已打开 | 1. 输入若干空格或空行 2. 观察保存按钮状态 3. 按 Enter | 1. 保存按钮保持禁用 2. 不会创建新条目 3. 窗口不会因为提交动作而关闭 |  | 未执行
QC-09 | 快速记录 | 窗口 | Esc/隐藏按钮只隐藏窗口，不退出应用 | P1 | 建议回归 | 未自动覆盖 | 系统集成 | 应用已启动；快速记录窗口已打开 | 1. 按 Esc 或点击右上角隐藏按钮 2. 检查托盘图标 3. 再次通过快捷键呼出窗口 | 1. 快速记录窗口被隐藏 2. 应用进程和托盘仍在 3. 可再次正常打开窗口 |  | 未执行
IN-01 | 主窗口与条目 | 收集箱 | 收集箱默认只展示待处理且未删除条目 | P0 | 必回归 | 部分自动覆盖 | 桌面交互 | 准备至少 3 条记录：一条待处理、一条已完成、一条已移到回收站 | 1. 打开主窗口并切到“收集箱” 2. 观察列表内容 | 只显示状态为待处理且未删除的条目；已完成和回收站条目不应出现在收集箱 |  | 未执行
IN-02 | 主窗口与条目 | 列表 | 新捕获条目出现在列表顶部 | P0 | 必回归 | 未自动覆盖 | 桌面交互 | 已通过快速记录创建一条新条目 | 1. 回到主窗口收集箱 2. 刷新观察列表首项 | 最新创建的条目出现在列表顶部，列表顺序符合最新创建在前 |  | 未执行
IN-03 | 主窗口与条目 | 搜索框 | Ctrl+F 聚焦全局搜索框 | P2 | 按需回归 | 未自动覆盖 | 桌面交互 | 主窗口已打开 | 1. 点击主窗口空白区域 2. 按 Ctrl+F 3. 直接输入文字 | 键盘焦点进入顶部搜索框，输入内容出现在搜索框中 |  | 未执行
IN-04 | 主窗口与条目 | 详情 | 编辑标题和正文后自动保存 | P0 | 必回归 | 部分自动覆盖 | 桌面交互 | 主窗口中已选中一条正常条目 | 1. 修改标题或正文 2. 等待 1 秒 3. 切换到其他条目再切回 | 修改后的标题/正文已持久化，无需手工点击保存 |  | 未执行
IN-05 | 主窗口与条目 | 详情 | 切换条目前会 flush 未保存修改 | P0 | 必回归 | 未自动覆盖 | 桌面交互 | 至少存在两条正常条目 | 1. 在条目 A 中修改正文 2. 不等待 500ms，立即点击条目 B 3. 再切回条目 A | 条目 A 的修改已保存，不会因快速切换条目而丢失 |  | 未执行
IN-06 | 主窗口与条目 | 详情 | 切换侧边栏视图前会 flush 未保存修改 | P0 | 必回归 | 未自动覆盖 | 桌面交互 | 主窗口中已选中一条正常条目 | 1. 修改正文 2. 不等待 500ms，立即切到“标签”或“设置” 3. 再回到原视图打开该条目 | 切换视图前已完成保存，回到条目后内容保持最新修改 |  | 未执行
IN-07 | 主窗口与条目 | 详情 | 修改当前内容不会覆盖原始内容 | P0 | 必回归 | 部分自动覆盖 | 桌面交互 | 用快速记录创建一条内容为“原始内容样本A”的条目 | 1. 在主窗口把正文改成“当前内容样本B” 2. 保存后展开“原始内容”区域 | 1. 当前内容显示为“当前内容样本B” 2. 原始内容仍保留“原始内容样本A” |  | 未执行
IN-08 | 主窗口与条目 | 详情 | 清空标题后会回退为基于正文自动生成的标题 | P1 | 建议回归 | 部分自动覆盖 | 桌面交互 | 已选中一条可编辑条目，正文有明显文本 | 1. 清空标题输入框 2. 等待自动保存 3. 切到其他条目再切回，或观察列表标题 | 标题不会保持空值，而是回退为基于当前正文生成的自动标题 |  | 未执行
IN-09 | 主窗口与条目 | 详情 | 类型与状态修改后可持久化 | P1 | 建议回归 | 部分自动覆盖 | 桌面交互 | 已选中一条正常条目 | 1. 修改类型为“任务” 2. 修改状态为“已完成” 3. 切换视图或重选条目后返回查看 | 类型和状态都保持为最新值，并影响对应筛选结果 |  | 未执行
IN-10 | 主窗口与条目 | 列表 | 超过 50 条时可以加载更多 | P2 | 按需回归 | 未自动覆盖 | 桌面交互 | 准备至少 51 条满足当前视图条件的条目 | 1. 打开对应列表 2. 滚动到底部并点击“加载更多” 3. 观察列表数量 | 1. 初始仅加载前 50 条 2. 点击后追加后续条目 3. 已有条目不会被覆盖或重复 |  | 未执行
SF-01 | 搜索筛选与标签 | 搜索 | 搜索可以命中标题 | P1 | 建议回归 | 已自动覆盖 | 桌面交互 | 准备一条标题包含“标题关键字A”的条目 | 1. 在搜索框输入“标题关键字A” 2. 观察结果列表 | 命中该条目，并切换到搜索视图展示结果 |  | 未执行
SF-02 | 搜索筛选与标签 | 搜索 | 搜索可以命中当前内容 | P1 | 建议回归 | 已自动覆盖 | 桌面交互 | 准备一条当前内容包含“当前关键字B”的条目，标题不包含该关键字 | 1. 搜索“当前关键字B” 2. 观察结果列表 | 可以命中该条目，即使标题中没有该关键字 |  | 未执行
SF-03 | 搜索筛选与标签 | 搜索 | 搜索可以命中原始内容 | P1 | 建议回归 | 已自动覆盖 | 桌面交互 | 准备一条原始内容包含“原始关键字C”、当前内容已改掉该关键字的条目 | 1. 搜索“原始关键字C” 2. 观察结果列表 | 仍可命中该条目，说明原始内容已被纳入搜索范围 |  | 未执行
SF-04 | 搜索筛选与标签 | 搜索 | 搜索可以命中标签名 | P1 | 建议回归 | 已自动覆盖 | 桌面交互 | 准备一条带有标签“标签关键字D”的条目 | 1. 搜索“标签关键字D” 2. 观察结果列表 | 可以命中带该标签的条目 |  | 未执行
SF-05 | 搜索筛选与标签 | 筛选 | 类型筛选生效 | P1 | 建议回归 | 部分自动覆盖 | 桌面交互 | 准备至少两种不同类型的条目 | 1. 使用顶部类型下拉依次切换“想法/任务/素材”等 2. 观察列表 | 列表只保留匹配当前类型的条目 |  | 未执行
SF-06 | 搜索筛选与标签 | 筛选 | 状态筛选生效 | P0 | 必回归 | 部分自动覆盖 | 桌面交互 | 准备待处理、已完成、已归档三类状态条目 | 1. 使用顶部状态下拉依次切换不同状态 2. 观察列表 | 列表只显示匹配状态的条目；收集箱默认表现应与待处理一致 |  | 未执行
TG-01 | 搜索筛选与标签 | 标签输入 | Enter、逗号、失焦都可以新增标签 | P1 | 建议回归 | 未自动覆盖 | 桌面交互 | 已选中一条正常条目 | 1. 输入 tag-enter 后按 Enter 2. 输入 tag-comma 后按逗号 3. 输入 tag-blur 后点击输入框外部 | 三个标签都会被添加到条目上，并在保存后保留 |  | 未执行
TG-02 | 搜索筛选与标签 | 标签输入 | 标签去重忽略大小写和首尾空格 | P1 | 建议回归 | 部分自动覆盖 | 桌面交互 | 已选中一条正常条目 | 1. 添加“ Work ” 2. 再添加“work” 3. 观察标签列表 | 最终只保留一个 work 标签，不出现大小写或空格造成的重复项 |  | 未执行
TG-03 | 搜索筛选与标签 | 标签输入 | 空输入时按退格可删除最后一个标签 | P2 | 按需回归 | 未自动覆盖 | 桌面交互 | 当前条目至少已有两个标签；标签输入框为空 | 1. 点击标签输入框 2. 连续按 Backspace 3. 观察标签变化 | 每次按 Backspace 删除当前最后一个标签，不影响正文内容 |  | 未执行
TG-04 | 搜索筛选与标签 | 标签输入 | 标签建议列表可按关键字出现并支持点选 | P1 | 建议回归 | 未自动覆盖 | 桌面交互 | 库中已存在标签 project-alpha；当前正在编辑另一条条目 | 1. 在标签输入框输入 pro 2. 等待建议列表出现 3. 点击 project-alpha | 1. 建议列表出现已有标签 2. 点选后标签加入当前条目 3. 输入草稿被清空 |  | 未执行
TG-05 | 搜索筛选与标签 | 标签页 | 标签页点击筛选生效，且回收站条目不计入标签数量 | P1 | 建议回归 | 部分自动覆盖 | 桌面交互 | 准备两条都带 same-tag 的条目，其中一条移到回收站 | 1. 切到“标签”视图 2. 找到 same-tag 3. 观察数量并点击该标签 | 1. 标签数量只统计未删除条目 2. 点击后仅显示正常条目，不显示回收站中的同标签条目 |  | 未执行
TR-01 | 回收站 | 软删除 | 移到回收站后从正常视图消失并进入回收站 | P0 | 必回归 | 部分自动覆盖 | 桌面交互 | 已选中一条正常条目 | 1. 点击“移到回收站” 2. 确认对话框继续 3. 分别查看收集箱和回收站 | 1. 条目从收集箱/搜索正常结果中消失 2. 条目出现在回收站视图中 |  | 未执行
TR-02 | 回收站 | 恢复 | 从回收站恢复后重新出现在正常视图 | P0 | 必回归 | 部分自动覆盖 | 桌面交互 | 回收站中至少有一条条目 | 1. 在回收站中选中条目 2. 点击“恢复” 3. 返回收集箱或搜索查看 | 条目从回收站消失，并重新回到正常视图可见范围 |  | 未执行
TR-03 | 回收站 | 永久删除 | 永久删除只允许对回收站条目执行 | P0 | 必回归 | 部分自动覆盖 | 桌面交互 | 准备一条正常条目和一条回收站条目 | 1. 选中正常条目，观察工具栏 2. 选中回收站条目，观察工具栏 3. 对回收站条目执行永久删除 | 1. 正常条目只显示“移到回收站” 2. 回收站条目显示“恢复/永久删除” 3. 永久删除需二次确认 |  | 未执行
TR-04 | 回收站 | 永久删除 | 永久删除后应用内不可恢复且搜索不到 | P1 | 建议回归 | 部分自动覆盖 | 桌面交互 | 已对一条回收站条目执行永久删除 | 1. 在回收站中确认该条目已消失 2. 在搜索框输入其唯一关键字 3. 重启应用后再次搜索 | 该条目无法在回收站、收集箱或搜索结果中找回 |  | 未执行
ST-01 | 设置与导出 | 设置页 | 设置页显示快捷键状态、数据目录、日志目录 | P1 | 建议回归 | 未自动覆盖 | 桌面交互 | 主窗口可正常打开设置页 | 1. 切到“设置” 2. 查看快捷键、数据目录、日志目录区域 | 1. 显示当前快捷键 2. 显示是否注册成功 3. 数据目录和日志目录路径可见 |  | 未执行
ST-02 | 设置与导出 | 设置页 | 开机自启动开关切换后可持久化 | P1 | 建议回归 | 未自动覆盖 | 系统集成 | Windows 当前用户允许修改开机自启；记录测试前原始开关状态 | 1. 切到设置页切换“开机自启动” 2. 离开设置页再返回 3. 必要时重启应用再次检查 4. 测试结束后恢复原始状态 | 开关状态与最后一次设置一致，不会在重开页面或重启应用后回退 |  | 未执行
ST-03 | 设置与导出 | 设置页 | 打开数据目录和日志目录按钮可用 | P2 | 按需回归 | 未自动覆盖 | 系统集成 | 设置页已打开 | 1. 点击“打开数据目录” 2. 点击“打开日志目录” | 系统资源管理器能打开对应目录；路径与设置页展示一致 |  | 未执行
EX-01 | 设置与导出 | Markdown 导出 | 导出覆盖全部未永久删除条目 | P0 | 必回归 | 部分自动覆盖 | 桌面交互+文件校验 | 准备一个空导出目录；当前库中至少包含一条正常条目和一条回收站条目 | 1. 在设置页执行 Markdown 导出 2. 记录导出提示中的文件数 3. 打开导出目录核对文件数量 | 1. 导出数量与当前未永久删除条目总数一致 2. 回收站中的条目也会被导出 3. 无文件被覆盖报错 |  | 未执行
EX-02 | 设置与导出 | Markdown 导出 | 导出文件内容包含 frontmatter、当前内容和原始内容区块 | P0 | 必回归 | 部分自动覆盖 | 文件校验 | 已完成一次导出 | 1. 打开任一导出的 .md 文件 2. 检查开头和正文结构 | 1. 文件以 YAML frontmatter 开头 2. frontmatter 包含 id/type/status/tags/created_at/updated_at/deleted_at 3. 正文包含 H1 标题、当前内容和“## 原始内容”区块 |  | 未执行
EX-03 | 设置与导出 | Markdown 导出 | 重复导出到同一目录时不覆盖已有文件 | P1 | 建议回归 | 已自动覆盖 | 文件校验 | 同一批数据已导出到某目录 | 1. 记住导出目录中某个已有文件内容 2. 再次导出到同一目录 3. 对比旧文件内容和新增文件名 | 1. 原有文件内容不变 2. 新导出不会覆盖旧文件 3. 如发生重名，会生成新的唯一文件名 |  | 未执行
DS-01 | 桌面集成与持久化 | 托盘 | 主窗口关闭后仅隐藏到托盘 | P0 | 必回归 | 未自动覆盖 | 系统集成 | 主窗口已打开；托盘图标存在 | 1. 点击主窗口右上角关闭按钮 2. 观察任务栏和托盘 | 1. 主窗口从任务栏消失 2. 应用进程未退出 3. 托盘图标仍存在 |  | 未执行
DS-02 | 桌面集成与持久化 | 托盘 | 托盘“打开主窗口”可以恢复窗口并聚焦 | P1 | 建议回归 | 未自动覆盖 | 系统集成 | 已执行 DS-01，主窗口当前处于隐藏状态 | 1. 右键托盘图标 2. 点击“打开主窗口” 3. 观察窗口状态 | 1. 主窗口重新显示 2. 窗口从最小化/隐藏状态恢复 3. 窗口获得焦点 |  | 未执行
DS-03 | 桌面集成与持久化 | 退出 | 托盘退出前会保存主窗口未提交修改 | P0 | 必回归 | 未自动覆盖 | 系统集成 | 主窗口中已选中一条正常条目 | 1. 修改标题或正文 2. 不等待 500ms，立刻通过托盘菜单点击“退出” 3. 重新启动应用并查看该条目 | 退出前变更已被 flush；重启后仍能看到刚才的修改 |  | 未执行
DS-04 | 桌面集成与持久化 | 退出 | 托盘退出前会保存快速记录未提交草稿 | P0 | 必回归 | 部分自动覆盖 | 系统集成 | 快速记录窗口已打开 | 1. 输入一段未提交草稿 2. 不手工保存或隐藏，直接通过托盘菜单点击“退出” 3. 重新启动应用并打开快速记录 | 未提交草稿仍然存在，可继续编辑或提交 |  | 未执行
DS-05 | 桌面集成与持久化 | 持久化 | 重启应用后条目、标签、状态和草稿保持 | P0 | 必回归 | 部分自动覆盖 | 重启回归 | 准备至少一条带标签和非默认状态的条目，并准备一份未提交快速记录草稿 | 1. 正常退出并重启应用 2. 检查主窗口条目详情 3. 打开快速记录窗口 | 1. 条目正文、标签、类型、状态保持不变 2. 未提交草稿可恢复 3. 数据目录中的持久化结果与界面一致 |  | 未执行

## 模块覆盖
模块覆盖与回归建议
总用例数 | 45
P0 用例数 | 20
必回归用例数 | 20
已自动覆盖 | 5
部分自动覆盖 | 20
未自动覆盖 | 20
模块 | 用例数 | P0 数 | 必回归数 | 备注
快速记录 | 9 | 4 | 4 | 覆盖 3 个入口、草稿恢复、提交、复制和窗口隐藏。
主窗口与条目 | 10 | 6 | 6 | 覆盖收集箱默认行为、详情自动保存、标题回退、分页。
搜索筛选与标签 | 11 | 1 | 1 | 覆盖四类搜索命中、筛选、标签建议与标签页。
回收站 | 4 | 3 | 3 | 覆盖软删除、恢复、永久删除和不可恢复性。
设置与导出 | 6 | 2 | 2 | 覆盖快捷键状态、开机自启、目录打开、Markdown 导出。
桌面集成与持久化 | 5 | 4 | 4 | 覆盖托盘、退出前 flush、重启后的数据保留。
建议每轮第二阶段提交至少执行的最小回归集
用例ID | 理由
QC-01 | 验证全局快捷键主入口
QC-06 | 验证草稿恢复链路
QC-07 | 验证快速记录提交到主列表
IN-01 | 验证收集箱默认过滤
IN-04 | 验证详情自动保存
IN-05 | 验证切换条目前 flush
IN-07 | 验证原始内容不被覆盖
SF-06 | 验证状态筛选与收集箱语义
TR-01 | 验证移到回收站
TR-02 | 验证回收站恢复
EX-01 | 验证导出总量与范围
DS-01 | 验证主窗口关闭到托盘
DS-03 | 验证退出前主窗口 flush
DS-04 | 验证退出前快速记录 flush
DS-05 | 验证重启后的持久化